## Slide 1: Методологические материалы по реализации ПСР-проекта
Автор: Проектный офис ПСР
Москва, март 2015
Notes: Checklist:
- Англицизмы
- грамматич ошибки
- номера страниц
- нумерация consistency

## Slide 2: Цели и описание документа
  Цель документа – обеспечить методологическую поддержку сотрудникам ГК и дочерних предприятий при реализации ПСР-проектов
  Документ содержит описание типового подхода к реализации ПСР-проекта с шаблонами, рекомендованными к использованию
  В случае возникновения вопросов по данной методологии просим обращаться в Проектный Офис ПСР: psr@rosatom.ru

## Slide 3: Содержание
Термины и определения
3
Процесс реализации ПСР-проекта
4
Мероприятия по реализации ПСР-проекта
6-23
Пояснения к реализации ПСР-проекта
24
Приложение
25-44
Наименование
Номер слайда
Формат детализации каждого этапа
5

## Slide 4: Термины
Термин
Значение
Производственный анализ
Мониторинг отклонений по выпуску продуктов или услуг от целевых показателей, осуществляемый на ключевых стадиях процесса с целью выявления коренных причин отклонений и их устранение.
ПСР-проект
Проект, нацеленный на оптимизацию повторяющегося процесса или решение конкретной проблемы в процессе с применением инструментов Производственной системы «Росатома».
Карточка ПСР-проекта
Паспорт проекта, который составляется перед началом проекта и содержит цель, срок, команду, заказчиков, обоснование выбора и пр.
Отраслевой ПСР-проект
Проект, который оптимизирует процесс, стандартный для нескольких подразделений/организаций и который будет тиражирован в дальнейшем
Владелец процесса
Руководитель структурного подразделения/функции, который управляет процессом и несет ответственность за его результат и эффективность
Процесс
Совокупность последовательных действий, направленных на достижение определенного результата.
Библиотека проектов
Архив результатов и лучших практик завершенных ПСР-проектов для обмена опытом
Внешний заказчик процесса
Организация либо отдельные лица вне корпорации Росатом, которые являются потребителями результатов процесса
Внутренний заказчик процесса
Внутренние структуры или сотрудники Росатома, которые являются потребителями результатов процесса

## Slide 5: Процесс реализации ПСР-проекта
2 недели1
5 недель1
10 недель1
Диагностика и целевое состояние
Номер слайда
ХХ
Этапы
Открытие и подготовка ПСР-проекта
1
Фаза
Внедрение улучшений
2
3
4
  Разработка карточки ПСР-проекта
  Оценка результатов проекта и проведение завершающего совещания
3.3
12
17
19
23
  Разработка детального плана-графика
  Определение проблемы и выбор темы проекта
  Мониторинг достигнутых результатов
4.1
3.1
1.1
13
18
20
  Обратная связь и поощрение
  Определение периметра проекта и границ процесса
4.3
3.2
1.3
16
21
3.4
1.2
8
6
1 - рекомендованные сроки
Закрепление результатов и закрытие проекта
  Совещание по защите подходов внедрения
  Обучение участников процесса
4.4
  *На всем протяжении проекта рекомендуется вести информационный стенд в целях информирования участников проекта, отслеживания хода проекта и проведения рабочих совещаний.
1.5
  Стартовое совещание и выпуск приказа (распоряжения) о реализации проекта
1.7
1.6
  Организация информационного стенда проекта*
  Формирование рабочей группы проекта и анализ заинтересованных сторон
1.4
2.4
  Разработка текущей карты процесса
2.1
  Построение идеального и целевого состояния процесса
2.3
  Определение путей достижения целевого состояния
  и целевых показателей
  Внедрение и проведение экспериментов мероприятий по достижению целей проекта
  Разработка плана-графика проекта
  Сбор фактических данных
2.2
2.5
  Оценка влияния изменений
4.2
  Анкетирование №2**
** - для офисных процессов
  Анкетирование №1**
1.8
4 недели1
6
7
9
10
11
14
15
22

## Slide 6: Детализация каждого этапа на следующих слайдах выполнена в следующем формате
Что нужно сделать в рамках этапа
Номер и название этапа
Кто является исполнителем
Что нужно получить в результате этапа
16
Пример заполненного шаблона для этапа. Версии в PPT/Excel/ Word можно найти в Приложении
Текущая Фаза ПСР-проекта
Отдельные пояснения к шаблону

## Slide 7: Определение проблемы и выбор темы проекта
Для чего это нужно?
  Для выбора процессов и проблем для оптимизации в рамках ПСР-проекта
Основные шаги
  Заполните шаблон с описанием основных процессов, их параметров и проблем
1.1
ИСПОЛНИТЕЛЬ – РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Результат и конечные продукты
  Заполненный шаблон со списком основных процессов, их параметров и текущих проблем
ПРИМЕР ЗАПОЛНЕННОГО ШАБЛОНА
Проблема
Риск срыва сроков строи-тельства АЭС
Процессы
Согласование решения о применении импортных материалов при изготовлении оборудования для АЭС
Границы процесса
От создания проекта решения до утверж-дения
Периметр проекта
ЦА КРЭА, АЭС КРЭА, АЭМ-технологии, гидропресс, ЦНИИТМАШ, АЭПы, ГК
Продукты (услуги) процесса
Решение о применении импортных материа-лов
Заказчик процесса
Компании–производители, закупающие импортное сырье, оборудование, материалы, и оформляющие решения о применении
Владелец процесса
ГК Департамент техническо-го регулиро-вания
Рекомендации по выбору процессов: 1) Соответствие основным задачам, целям и КПЭ подразделения 2) Неудовлетворенность внутренних или внешних заказчиков результатом процесса 3) Является повторяющимся процессом
4) Является ресурсоёмким 5) Формализован в нормативном документе 6) Несекретный
Открытие и подготовка ПСР-проекта
Внедрение улучшений
Диагностика и Целевое состояние
Закрепление результатов и закрытие ПСР-проекта
2
3
1
4
1.2
Определение периметра проекта и границ процесса

## Slide 8: Анкетирование №1 заказчиков процесса
1.3
Основные шаги
  Определить список ключевых внешних и внутренних заказчиков процесса (не более 10 человек)
  Разослать по электронной почте ключевым заказчикам шаблон анкеты для заполнения с указанием целей и срока анкетирования
  Собрать заполненные анкеты, рассчитать усредненные показатели удовлетворенности заказчиков процесса, проанализировать и обобщить ответы
Для чего это нужно?
  Для анализа удовлетворенности заказчиков процесса до проведения оптимизации
ИСПОЛНИТЕЛЬ – РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Результат и конечные продукты
  Проведено анкетирование ключевых заказчиков процесса
  Определен уровень удовлетворенности заказчиков процесса
Вопросы могут быть изменены только в случае неприменимости текущих формулировок
ПРИМЕР ЗАПОЛНЕННОГО ШАБЛОНА
Открытие и подготовка ПСР-проекта
Внедрение улучшений
Диагностика и Целевое состояние
Закрепление результатов и закрытие ПСР-проекта
2
3
1
4

## Slide 9: Разработка карточки ПСР-проекта
Результат и конечные продукты
  Составленная карточка ПСР-проекта
  Карточка ПСР-проекта согласована с непосредственным руководителем и утверждена владельцем процесса
Для чего это нужно?
  Описание и утверждение основных параметров ПСР-проекта
ИСПОЛНИТЕЛЬ – РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
1.4
Основные шаги
  Заполнить шаблон Карточки ПСР-проекта основной информацией по проекту
  Согласовать Карточку ПСР-проекта с непосредственным руководителем, утвердить Карточку с владельцем процесса
ПРИМЕР ЗАПОЛНЕННОГО ШАБЛОНА
Открытие и подготовка ПСР-проекта
Внедрение улучшений
Диагностика и Целевое состояние
Закрепление результатов и закрытие ПСР-проекта
2
3
1
4

## Slide 10: Формирование рабочей группы проекта и анализ заинтересованных сторон
1.5
Для чего это нужно?
  Для включения представителей всех заинтересованных сторон в рабочую группу
Основные шаги
  Заполнить шаблон с описанием всех заинтересованных сторон:
    Руководство проекта
    Команда проекта
    Рабочая Группа и прочие заинтересованные лица
  Определить состав участников стартового совещания
Результат и конечные продукты
  Сформирована команда с распределением ролей
  Определены все сотрудники, чье вовлечение необходимо, а также характер их вовлечения
ИСПОЛНИТЕЛЬ – РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
ПРИМЕР ЗАПОЛНЕННОГО ШАБЛОНА
Открытие и подготовка ПСР-проекта
Внедрение улучшений
Диагностика и Целевое состояние
Закрепление результатов и закрытие ПСР-проекта
2
3
1
4

## Slide 11: Разработка плана-графика проекта
Для чего это нужно?
  Для планирования и утверждения ключевых событий и сроков проекта
Основные шаги
  Заполнить шаблон с планом-графиком проекта с указанием основных этапов проекта и сроков по ним
  Представить план-график проекта на стартовом совещании для утверждения
1.6
ИСПОЛНИТЕЛЬ – РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Результат и конечные продукты
  Составлен и утвержден план-график проекта
ПРИМЕР ЗАПОЛНЕННОГО ШАБЛОНА
Открытие и подготовка ПСР-проекта
Внедрение улучшений
Диагностика и Целевое состояние
Закрепление результатов и закрытие ПСР-проекта
2
3
1
4

## Slide 12: Проведение стартового совещания и выпуск приказа о реализации проекта
Основные шаги
  Подготовить план встречи, ориентируясь на типовой шаблон
  Подготовить презентацию для встречи, которая включает повестку, план-график проекта, карточку проекта, проект решения о запуске проекта
  При проведении встречи договориться с руководством о регулярных совещаниях по проекту, правилах и процессе работы по проекту
1.7
ИСПОЛНИТЕЛЬ – РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Для чего это нужно?
  Для официального старта проекта и ознакомления рабочей группы с целями, планом проекта и ролями участников проекта
Результат и конечные продукты
  Подготовлены презентация и материалы для встречи
  Проведено стартовое совещания, проект официально запущен
  Утвержден протокол стартового совещания
ПРИМЕР ЗАПОЛНЕННОГО ШАБЛОНА
Открытие и подготовка ПСР-проекта
Внедрение улучшений
Диагностика и Целевое состояние
Закрепление результатов и закрытие ПСР-проекта
2
3
1
4

## Slide 13: Организация информационного стенда проекта
Основные шаги
  Определить ключевые элементы для визуализации на доске
  Разработать формат и правила заполнения/ использования
  Вывесить инструменты визуализации
1.8
ИСПОЛНИТЕЛЬ – РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Для чего это нужно?
  Для мониторинга выполнения задач по проекту
Результат и конечные продукты
  Доска визуализации по проекту составлена, вывешена и актуализируется еженедельно
  Инструменты используются в течение всего проекта
ПРИМЕР ДОСКИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ
Открытие и подготовка ПСР-проекта
Внедрение улучшений
Диагностика и Целевое состояние
Закрепление результатов и закрытие ПСР-проекта
2
3
1
4
Необходимо визуализировать всё что помогает руководителю в управлении проектом и принятии решений

## Slide 14: Разработка текущей карты процесса
Основные шаги
  Разработать карту в соответствии с методикой картирования
    Определить окончание и начало процесса
    Поместить основные шаги между началом и окончанием
    Нанести на карту ос-новные данные (время, исполнитель) и условные обозначения (ИТ системы, телефон, email)
    Нанести информацию о браке/доработке
  Степень детализации должна быть достаточной для анализа и выводов
  Указать длительность в рабочих днях, часах или минутах
  Идентифицировать возможные проблемы
2.1
ИСПОЛНИТЕЛЬ – ЧЛЕН КОМАНДЫ ПРОЕКТА
Для чего это нужно?
  Для детального определения всех шагов процесса, выявления потерь и проблем в процессе. Рекомендация: Необходимо пройти тренинг по использованию данного инструмента.
Результат и конечные продукты
  Составлена текущая карта процесса (как было)
  Выявлены возможные проблемы/потери/брак и гипотезы по улучшению
ПРИМЕР КАРТЫ ПРОЦЕССА
Подробно методика картирования описана в тренинговых материалах
Открытие и подготовка ПСР-проекта
Внедрение улучшений
Диагностика и Целевое состояние
Закрепление результатов и закрытие ПСР-проекта
2
3
1
4

## Slide 15: Сбор фактических данных. Производственный анализ №1
Основные шаги
  Провести сбор фактических данных по длительности процессов
  Проанализировать данные относительно текущих целей по длительности (для каждого шага процесса)
  Выявить отклонения
  Проанализировать корневые причины
  Разработать гипотезы по устранению корневых причин/проблем
  В случае, когда причиной отклонения является брак, необходимо рассмотреть возможность
    Разработки и внедрения требования/стандартов качества
    Внедрить шаг по контролю соответствия требованиям/стандартам качества
    Учесть соответствие работы сотрудника требованиям по качеству в схеме мотивации
1
2
3
4
5
2.2
ИСПОЛНИТЕЛЬ – ЧЛЕН КОМАНДЫ ПРОЕКТА
Для чего это нужно?
  Для сбора статистики и выявления отклонений от целевого состояния, определения корневых причин отклонений и разработки решений по их устранению. Рекомендация: необходимо пройти тренинг по использованию данного инструмента
Результат и конечные продукты
  Собраны данные по длительности процессов
  Заполнен шаблон производственного контроля (отображены фактические данные, разработан список проблем, корневых причин и гипотез по их устранению)
ПРИМЕР ЗАПОЛНЕННОГО ШАБЛОНА
Открытие и подготовка ПСР-проекта
Внедрение улучшений
Диагностика и Целевое состояние
Закрепление результатов и закрытие ПСР-проекта
2
3
1
4
2
3
4
5
1
Заполняется при выявлении новых проблем

## Slide 16: Построение идеального и целевого состояния процесса
Основные шаги
Разработать целевую карту в соответствии с методикой картирования
  Определить окончание и начало процесса
  Поместить основные шаги процесса между началом и окончанием, минимизируя общее время процесса (например, используя параллельное согласование и пр.)
Для чего это нужно?
  Для визуализации идеального и целевого состояния процесса. Рекомендация: необходимо пройти тренинг по использованию данного инструмента
Результат и конечные продукты
  Разработана идеальная и целевая карта процесса
2.3
ИСПОЛНИТЕЛЬ – ЧЛЕН КОМАНДЫ ПРОЕКТА
ПРИМЕР КАРТЫ ПРОЦЕССА
Подробно методика картирования описана в тренинговых материалах
Открытие и подготовка ПСР-проекта
Внедрение улучшений
Диагностика и Целевое состояние
Закрепление результатов и закрытие ПСР-проекта
2
3
1
4

## Slide 17: Определение путей достижения целевого состояния и целевых показателей
Основные шаги
  Заполнить шаблон:
    Описать выявленный потенциал по сокращению продолжительности каждого шага процесса (Было-Стало)
    Описать за счет чего будет достигнуть данный потенциал
Для чего это нужно?
  Для детального описания результата в формате «Было-стало» с описанием за счет чего он достигается
2.4
ИСПОЛНИТЕЛЬ – ЧЛЕН КОМАНДЫ ПРОЕКТА
Результат и конечные продукты
  Список улучшений в формате «Было-Стало» по шагам процесса с обоснованием за счет чего они достигаются
ПРИМЕР ЗАПОЛНЕННОГО ШАБЛОНА
Открытие и подготовка ПСР-проекта
Внедрение улучшений
Диагностика и Целевое состояние
Закрепление результатов и закрытие ПСР-проекта
2
3
1
4
Notes: Описание/определение способов/путей оптимизации (этапов) процесса

## Slide 18: Оценка влияния изменений
2.5
Основные шаги
  Заполнить шаблон по влиянию изменений:
    Для каждого из мероприятий определить список сотрудников, которых необходимо проинформировать об изменениях, а также определить настройки и ресурсы, необходимые для внедрения мероприятий
    Определить ответственных и сроки по информированию и подготовке к изменениям
Для чего это нужно?
  Для определения полного списка лиц, которых необходимо проинформировать и обучить по изменениям в процессе
ИСПОЛНИТЕЛЬ – РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Результат и конечные продукты
  Определен план информирования об изменениях
  Определен план подготовки к реализации мероприятий с точки зрения необходимых настроек и ресурсов
ПРИМЕР ЗАПОЛНЕННОГО ШАБЛОНА
Открытие и подготовка ПСР-проекта
Внедрение улучшений
Диагностика и Целевое состояние
Закрепление результатов и закрытие ПСР-проекта
2
3
1
4
Результат оценки влияния изменений включается в детальный план-график

## Slide 19: Разработка детального плана-графика
3.2
Основные шаги
  Заполнить шаблон плана-графика мероприятий:
    На основе списка мероприятий разработать детальный план-график реализации мероприятий
    Предусмотреть необходимость проведения информирования и обучения участников процесса на основе оценки влияния изменений
Для чего это нужно?
  Для составления списка мероприятий и мониторинга статуса их исполнения
ИСПОЛНИТЕЛЬ – РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Результат и конечные продукты
  План-график мероприятий разработан и согласован с владельцем процесса
  Участники процесса ознакомлены с изменениями
ПРИМЕР ЗАПОЛНЕННОГО ШАБЛОНА
Открытие и подготовка ПСР-проекта
Внедрение улучшений
Диагностика и Целевое состояние
Закрепление результатов и закрытие ПСР-проекта
2
3
1
4

## Slide 20: Обучение участников процесса
3.4
Основные шаги
  Заполнить шаблон по обучению участников процесса:
    Определить список и содержание тем для обучения участников процессов, что должно обеспечить плавный переход на новые процессы и закрепить изменения
    Определить ответственного, участников, сроки и место обучения
  Провести обучение
Для чего это нужно?
  Для минимизации ошибок пользователей и повышения производительности
ИСПОЛНИТЕЛЬ – РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Результат и конечные продукты
  Обучение проведено
ПРИМЕР ЗАПОЛНЕННОГО ШАБЛОНА
Открытие и подготовка ПСР-проекта
Внедрение улучшений
Диагностика и Целевое состояние
Закрепление результатов и закрытие ПСР-проекта
2
3
1
4

## Slide 21: Мониторинг достигнутых результатов. Производственный анализ №2
4.1
Основные шаги
Производственный анализ проводится после внедрения мероприятий, в режиме реального времени (на доске визуализации)
  Сбор данных по длительности процессов
  Анализ данных относительно целевых значений, которые задаются для каждого шага процесса
  Выявление отклонений (стабильный повторяющийся результат ниже целевого также должен привести к пересмотру целевого показателя)
  Анализ корневых причин отклонений
  Разработка предложе-ний по устранению проблем
Для чего это нужно?
  Для мониторинга отклонений в режиме реального времени, определения корневых причин отклонений и разработки решений по их устранению. Рекомендация: необходимо пройти тренинг по использованию данного инструмента.
ИСПОЛНИТЕЛЬ – РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Результат и конечные продукты
  Собраны и проанализированы данные по процессу
  Определены проблемы и их корневые причины
  Разработаны предложения по улучшению
1
2
3
4
5
ПРИМЕР ЗАПОЛНЕННОГО ШАБЛОНА
Открытие и подготовка ПСР-проекта
Внедрение улучшений
Диагностика и Целевое состояние
Закрепление результатов и закрытие ПСР-проекта
2
3
1
4
1
2
3
4
5
В случае, если сбор данных для производственного контроля занимает существенное время (и выходит за сроки проекта), рекомендуется один из двух вариантов
1) замерять каждый из шагов процесса реализуемых в текущих момент
2) проводить замер процесса до момента его завершения, "заморозив" стадию Закрытия проекта

## Slide 22: Анкетирование №2 заказчиков процесса
4.2
Основные шаги
  Разослать списку ключевых заказчиков по электронной почте шаблон анкеты для заполнения с указанием целей анкетирования и срока по заполнению
  Собрать заполненные анкеты, рассчитать усредненные показатели удовлетворенности заказчиков процесса, проанализировать и обобщить ответы
Для чего это нужно?
  Для анализа удовлетворенности заказчиков после оптимизации процессов
ИСПОЛНИТЕЛЬ – РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Результат и конечные продукты
  Проведено анкетирование ключевых заказчиков процесса
  Определена эффективность проведенных мероприятий с точки зрения заказчиков процесса
Вопросы могут быть изменены только в случае неприменимости текущих формулировок
ПРИМЕР ЗАПОЛНЕННОГО ШАБЛОНА
Анкетирование №2 Заказчиков по процессу «…»
Открытие и подготовка ПСР-проекта
Внедрение улучшений
Диагностика и Целевое состояние
Закрепление результатов и закрытие ПСР-проекта
2
3
1
4

## Slide 23: Оценка результатов проекта и проведение завершающего совещания
4.3
Основные шаги
  Заполнить шаблон карточки с результатами проекта в формате "Было-Стало"
  Оценить экономический эффект при возможности расчета
  Назначить и провести завершающее совещание по подведению итогов проекта
Для чего это нужно?
  Для подведения итогов проекта
ИСПОЛНИТЕЛЬ – РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Результат и конечные продукты
  Заполнен шаблон карточки с результатами проекта
  Проведено завершающее совещание
  Информация по основным результатам проекта добавлены в Библиотеку проектов
ПРИМЕР ЗАПОЛНЕННОГО ШАБЛОНА
Открытие и подготовка ПСР-проекта
Внедрение улучшений
Диагностика и Целевое состояние
Закрепление результатов и закрытие ПСР-проекта
2
3
1
4

## Slide 24: Обратная связь и поощрение
4.4
Основные шаги
  Заполнить шаблон по планированию необходимых мероприятий для обеспечения обратной связи и поощрения
  Провести ряд определенных мероприятий по завершении проекта
Для чего это нужно?
  Для поддержания высокого уровня мотивации, поощрения участников проекта
ИСПОЛНИТЕЛЬ – РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Результат и конечные продукты
  Проведены мероприятия по обеспечению обратной связи и поощрению сотрудников
ПРИМЕР ЗАПОЛНЕННОГО ШАБЛОНА
Открытие и подготовка ПСР-проекта
Внедрение улучшений
Диагностика и Целевое состояние
Закрепление результатов и закрытие ПСР-проекта
2
3
1
4

## Slide 25: Пояснения к реализации ПСР-проекта
Что делать если ПСР-проект является отраслевым?
  В случае отраслевых проектов рекомендуется разделить проект на две фазы
    Пилотирование на выбранном подразделении (до 6 мес.) в соответствии с данной методологией
    Тиражирование результатов пилота на другие подразделения (дополнительно до 5 мес.)
Кто согласовывает изменения параметров ПСР-проекта?
  При принятии ключевых решений и при изменении основных параметров проекта (сроки, цель и пр.), необходимо согласование владельцем процесса и программным офисом ПСР

## Slide 26: Приложение: Шаблоны

## Slide 27: Инструкция по использованию слайдов с шаблонами в Приложении
ПРИЛОЖЕНИЕ
  Каждый слайд является рабочим/редактируемым шаблоном, который рекомендуется использовать при реализации проекта.
  Каждый шаблон представлен в редактируемом формате презентации PowerPoint (для отчетной презентации), а также иногда в дополнительном формате – Word или Excel, который более удобен для внутреннего использования командой, хотя также может быть использован для отчета (для этого рекомендуется использовать функционал "Копировать" в Excel, и затем "Вставить как картинку" в отчетной презентации PowerPoint)
  Дополнительный формат прикреплен к соответствующему слайд и может быть открыт путем двойного нажатия
Описание
Указатель сверху обозначает подэтап, на котором используется данный шаблон
Прикрепленный шаблон в формате Excel/Word может быть открыт двойным нажатием
"Тело" шаблона в формате PPT, который можно использовать для конкретного ПСР-проекта
Указатель внизу обозначает этап

## Slide 28: Анализ процессов и проблем
Таблица проблем и процессов
Проблема
Риск срыва сроков строи-тельства АЭС
Процесс
Согласование решения о применении импортных материалов при изготовлении оборудования для АЭС
Границы процесса
От создания проекта решения до утвержде-ния
Периметр проекта
ЦА КРЭА, АЭС КРЭА, АЭМ-технологии, гидропресс, ЦНИИТМАШ, АЭПы, ГК
Продукты (услуги) процесса
Решение о применении импортных материалов
Заказчики процесса
Компании–произ-водители, закупа-ющие импортное сырье, оборудо-вание, материалы, и оформляющие решения о применении
Владелец процесса
ГК Департамент технического регулирования
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
1.1 Определение проблемы и выбор темы проекта
1.2 Определение периметра проекта и границ процесса
Открытие и подготовка ПСР-проекта
Внедрение улучшений
Диагностика и Целевое состояние
Закрепление результатов и закрытие ПСР-проекта
2
3
1
4

## Slide 29: Анкетирование №1 заказчиков по процессу «…»
Комментарии
Итого: средний бал
1.3 Анкетирование №1 заказчиков процесса
Комментарии
  В случае ответа "Нет"/ "Скорее нет" – прокомментируйте
    Есть ли у Вас предложения по совершенствованию процесса?
6
Вопросы
Нет
Скорее нет
Скорее да
Да
4
3
2
3
1
Поддержка пользователей
2
3
4
4
  Является ли процесс для вас простым и понятным?
2
  Удовлетворены ли Вы в целом работой процесса?
  Является ли длительность процесса для вас оптимальной?
3
  Удовлетворены ли Вы нормативной документацией по процессу (инструкции, стандарты, регламенты и т.д.)?
4
  Удовлетворены ли Вы качеством поддержки и сервиса (консультациями)?
5
Процесс
1
Открытие и подготовка ПСР-проекта
Внедрение улучшений
Диагностика и Целевое состояние
Закрепление результатов и закрытие ПСР-проекта
2
3
1
4

## Slide 30: Карточка проекта «…»
4. Ключевые события проекта
3. Цели и плановый эффект
Сокращение сроков оформления решений о применении
(с 727 дней* до 52 дней)
2. Обоснование выбора
Руководитель проекта: Соломон Н.И.
Заказчики процесса: компании-производители, закупающие импортное сырье, оборудование, материалы, и оформляющие решения о применении
(на пилотный проект ОАО «ПЗМ»)
Команда проекта: Соломон Н.И., Рабинович Ю.Я., Чижова Ю.С., Блинков В.Н., Шутиков А.В., Палкин М.В., Мамолин О.А., Кацман А.М., Павлов Д.В., Беркович В.Я.
Владелец процесса: ГК Департамент технического регулирования
Периметр проекта: ЦА КРЭА, АЭС КРЭА, АЭМ-технологии, Гидропресс, ЦНИИТМАШ, АЭПы, ГК
Ключевой риск: Срыв сроков строительства АЭС
Финансовые потери
Срывы срока поставки оборудования и штрафные санкции из-за задержки вовлечения оборудования в пр-во
Решение о применении оформляется ПОСЛЕ изготовления материалов, при отказе затраты на повторную закупку материалов (срыв срока поставки оборудования, штрафы)
Командировки и Затраты на оплату услуг Уполномоченной организации , затем повторная проверка КРЭА
2. Большие трудозатраты персонала в согласующих организациях (более 5 организаций, более 77 решений (2010-2013 гг.), объем документов – больше 100 стр.)
* Максимальные сроки согласования на примере АЭМт (решение №……)
1. Вовлеченные лица и рамки проекта
1.4 Разработка Карточки ПСР-проекта
Открытие и подготовка ПСР-проекта
Внедрение улучшений
Диагностика и Целевое состояние
Закрепление результатов и закрытие ПСР-проекта
2
3
1
4
15.01.14
15.01.14 - 05.03.14
15.01.14 - 29.01.14
15.02.14 - 25.03.14
25.03.14 – 25.05.14
20.01.14 - 20.02.14
25.03.14
15.06.14
10.05.14 - 15.06.14
10.05.14 - 15.06.14

## Slide 31: Заинтересованные стороны и рабочая группа по проекту "…"
1.5 Формирование рабочей группы проекта и анализ заинтересованных сторон
Руководство проекта (непосредственно отвечающие за результат проекта, принимающие основные решения)
Команда проекта (непосредственно вовлеченные в работу)
Рабочая группа (постоянное участие во встречах/обсуждениях, либо точечная коммуникация)
ФИО
<Должность>
  Роль/Зона ответственности
  …
ФИО
<Должность>
  Роль/Зона ответственности
  …
ФИО
<Должность>
  Роль/Зона ответственности
  …
Соломон Н.И.
Первый заместитель генерального директора
  Руководитель проекта
Павлов Д.В.
Директор департамента технического контроля
  Владелец процесса
ФИО
<Должность>
  Роль: управление изменениями
ФИО
<Должность>
  Роль/Зона ответственности
  …
Иванов И.И.
Начальник департамента «…»
  Роль: Эксперт
  Зона ответственности: согласование с Ростехнадзором)
ФИО
<Должность>
  Роль/Зона ответственности
  …
ФИО
<Должность>
  Роль/Зона ответственности
  …
ФИО
<Должность>
  Роль/Зона ответственности
  …
Открытие и подготовка ПСР-проекта
Внедрение улучшений
Диагностика и Целевое состояние
Закрепление результатов и закрытие ПСР-проекта
2
3
1
4

## Slide 32: План-график работ по проекту "…"
1.6 Разработка плана-графика проекта
Янв.
Фев.
Мар.
Апр.
Май
Июн.
Июл.
Месяц
Окончание
Начало
Мероприятие
30.07.14
30.07.14
  4.4 Обратная связь и поощрение
30.07.14
30.07.14
  4.3 Оценка результатов и проведение завершающего совещания
28.07.14
15.07.14
  4.2 Анкетирование №2 заказчиков процесса
27.07.14
16.02.14
01.02.14
  2.5 Оценка влияния изменений
02.03.14
01.02.14
  2.4 Определение путей достижения целевого состояния
  и целевых показателей
02.02.14
01.02.14
  2.3 Построение идеального и целевого состояния
31.01.14
20.01.14
  2.2 Сбор фактических данных. Производственный анализ №1
31.01.14
20.01.14
03.03.14
26.03.14
  3.4 Обучение участников процесса
24.03.14
11.03.14
  3.3 Внедрение и проведение экспериментов мероприятий
  по достижению целей проекта
16.03.14
03.03.14
  3.2 Разработка детального плана-графика
  2.1 Разработка текущей карты процесса
02.03.14
20.01.14
2. Диагностика и Целевое состояние
03.03.14
  3.1 Совещание по защите подходов внедрения
4. Закрепление результатов и закрытие проекта
19.05.14
3. Внедрение улучшений
03.08.14
  4.1 Мониторинг достигнутых результатов.
  Производственный анализ №2
19.05.14
28.03.14
Открытие и подготовка ПСР-проекта
Внедрение улучшений
Диагностика и Целевое состояние
Закрепление результатов и закрытие ПСР-проекта
2
3
1
4
16.02.14
01.02.14

## Slide 33: План стартового совещания по проекту «…»
1.7 Стартовое совещание и выпуск приказа (распоряжения) о реализации проекта
Данный шаблон предусмотрен, в основном, для внутреннего использования – рекомендуется использовать инструмент Word
Стартовое совещание по проекту "Оптимизация процесса согласования использования иностранного оборудования"
Цель встречи
  Рассказать членам Рабочей группы о целях проекта, плане его реализации
  Получить комментарии, ответить на вопросы
Участники встречи
  И. Иванов, Начальник департамента….
  М. Михайлов, Начальник…
  П. Петров, …
  И. Иванов, Начальник департамента….
№
Темы
Время
Желаемый результат
Материалы
Ответственный
Пример реализации аналогичного проекта
10 мин.
Дать понимание Рабочей группе о том, как примерно проходил аналогичный проект, дать ощущение реализуемости проекта, вдохновить
4 слайда с основными этапами реализованного проекта
Представитель предприятия, где был реализован проект
2
Общий план проекта. Роли участников совещания
15 мин.
Обеспечить понимание основных этапов проекта, их сроков. Объяснить роль каждого участника Рабочей группы в проекте
Слайд с планом графиком проекта, слайд с описанием ролей
Руководитель проекта
3
Цели и задачи проекта, подход к оценке результата, подход к мотивации
15 мин.
Обеспечить взаимопонимание по целям и оценке результатов
Слайд с карточкой проекта
Высший руководитель, ответственный за проект
1
Обсуждение и вопросы
15 мин.
Ответить на все вопросы членов РГ, обеспечить полное понимание
Нет
Руководитель проекта
4
Подведение итогов, согласование проекта решения
5 мин.
Запустить проект формально
Проект решения
Руководитель проекта
5
Открытие и подготовка ПСР-проекта
Внедрение улучшений
Диагностика и Целевое состояние
Закрепление результатов и закрытие ПСР-проекта
2
3
1
4

## Slide 34
1. План-график проекта
2. Текущее и целевое состояние процесса
1.8 Организация информационного стенда проекта
Информационный стенд проекта «…»
3. Производственный анализ
4. Статус по плану-графику мероприятий
Открытие и подготовка ПСР-проекта
Внедрение улучшений
Диагностика и Целевое состояние
Закрепление результатов и закрытие ПСР-проекта
2
3
1
4

## Slide 35: Карта текущего состояния процесса «….»
2.1 Разработка текущей карты процесса
Нет
Срок не регламентирован
Срок по регламенту
1 Максимальные сроки согласования на примере АЭМт, все измерения – в рабочих днях/часах/минутах
Продолжительность
Исполнитель
Описание шага процесса
ХХХ
Текстовое описание потерь
Брак/доработка
Как есть
>727 р.дн.1
…
Согласование Ростехнадзором
4ая очередь – 176 р.д.
Описание брака
Технический директор
Создание проекта решения о применении
ЗАО "АЭМ-технологии"
0 шаг - … р.д.
Сотрудник Тех. отдела
Согласование с ОАО НПО "ЦНИИТМАШ"
ОКБ "ГИДРОПРЕСС"
1ая очередь – 176 р.д.
Директор АЭС
Согласование АЭС
2ая очередь – 351 р.д.
…
Согласование Концерн "Росэнергоатом"
3ья очередь – 34 р.д.
Утверждение Концерн "Росэнергоатом" (2 дня)
2 р.д.
…
Нет
Нет
3
20
Нет
Открытие и подготовка ПСР-проекта
Внедрение улучшений
Диагностика и Целевое состояние
Закрепление результатов и закрытие ПСР-проекта
2
3
1
4

## Slide 36
2.2 Сбор фактических данных. Производственный анализ №1
Сбор фактических данных. Производственный анализ №1
Мониторинг времени шагов процесса
Анализ и решение проблем
Chart: 
 | 49 | 31 | 14 | 15 | 29 | 40 | 30 | 32
 | 15 | 22 | 37 | 32 | 8 | 6 | 47 | 39
 | 28 | 29 | 31 | 34 | 18 | 13 | 24 | 30
 | 12 | 12 | 19 | 20 | 51 | 48 | 24 | 24
 | 2 | 2 | 2 | 2 | 38 | 32 | 7 | 11
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 84 | 0 | 0
8. АМ106.03-14
136
7. АМ106.02-14
132
6. АМ103.32-13
223
5. АМ106.33-13
222
4. АМ106.10-14
103
3. АМ106.08-14
103
2. АМ106.07-14
96
1. АМ106.04-14
106
Раб. дни
Цель по всему процессу
(Если определена)
Согласование/утверждение с/в КРЭА во второй очереди
Одобрение в РТН
Доработка во второй очереди
Доработка по замечаниям РТН
Доработка в первой очереди
Согласование с предприятиями в первой очереди
…
Статус
Проблема
  …
  AM106.33-13 - Замечания по качеству документов, доработка
  AM106.32-13 – Простой у исполнителя, связанный с отпуском ответ-ственного сотрудника
Корневая причина
  …
  Нет понимания необходимого уровня качества/состава документов
  Нехватка сотру-дников
Испол-нитель
  …
  …
  …
…
Срок
…
…
Поставлена задача
Реализовано
В процессе реализации
Принято руководителем
Предлагаемые решения
  Разработать требования к качеству/составу документов
  Контроль соответствия требованиям
  Назначение по организации заме-щающего сотрудника
  Запуск "цепочки помощи"
  …
Цель шага процесса
(Если определена)
Открытие и подготовка ПСР-проекта
Внедрение улучшений
Диагностика и Целевое состояние
Закрепление результатов и закрытие ПСР-проекта
2
3
1
4

## Slide 37: Карта целевого состояния процесса «……»
2.3 Построение идеального и целевого состояния процесса
1. Без учета Ростехнадзора, все измерения – в рабочих днях/часах/минутах
Как будет
min – 321,max – 62
…
Создание проекта решения о применении
ЗАО "АЭМ-технологии"
0 шаг - … дней
…
Создание проекта решения о применении
ЗАО "АЭМ-технологии"
0 шаг - … дней
…
Согласование с ГМО,
Генконс-трукторами и АЭС ЦА КРЭА
1ая очередь – 15 дней/5 дней доработка
…
Согласование с ЦА РЭА
2ая очередь – 5 дней
…
Согласование с Ростехнадзором
3ья очередь – 201 дней
…
Создание проекта решения о применении
ЗАО "АЭМ-технологии"
0 шаг - … дней
…
Регистрация
0 шаг – 2 дня
Продолжительность
Исполнитель
Описание шага процесса
Открытие и подготовка ПСР-проекта
Внедрение улучшений
Диагностика и Целевое состояние
Закрепление результатов и закрытие ПСР-проекта
2
3
1
4

## Slide 38
Доработка и подписание
4 шаг.
Стало (План),
мин.
№
шага
Наименование
Было, мин.
За счет чего достигаем результата
Стало (Факт),
мин.
Согласование с предприятиями
Согласование и утверждение ЦА КРЭА
Согласование Ростехнадзора
ИТОГО:
1 шаг.
2 шаг.
3 шаг.
Контроль комплектности документов
Запуск параллельного согласования на этапе 1, а не последовательного
Нормирование сроков согласования
Выпуск ЛНА на предприятиях участников
Сокращение циклов до 2-х
Регламентация процесса согласования внутри КРЭА, сроки согласования:
Включение КРЭА в первый этап согласования
Определение ответственных лиц
Ограничение сроков согласования на каждом цикле
Сокращение количества очередей согласования до двух
Не входило в задачи проекта
Нормирование сроков доработки
Применение взысканий к сотрудникам, нарушающим сроки
Контроль качества и комплектности
1 Без учета сроков Ростехнадзора; 2 Срок первой итерации/срок отработки комментариев
ОАО НПО «ЦНИИТМАШ»
ОКБ «ГИДРОПРЕСС»
АЭС
КРЭА ЦА
176
15/52
351
16/52
34
5/52
5/52
1761
201
201
Доработка при наличии замечаний (выполняется после этапа 1 и 2)
Регистрация
1641
10/52
2
2
10/52
2
Открытие и подготовка ПСР-проекта
Внедрение улучшений
Диагностика и Целевое состояние
Закрепление результатов и закрытие ПСР-проекта
2
3
1
4
Как достигаем целевого состояния, Было-Стало
2.4 Определение путей достижения целевого состояния и целевых показателей
727
62

## Slide 39: Оценка влияния изменений в процессе «…»
2.5 Оценка влияния изменений
Изменение
На кого влияет изменение
Ответственный за информирование и обучение
Срок
Оценка влияния изменений
  Установлены нормативные сроки по этапам согласования
  Сотрудники отделов качества
  Мамолин О.А., РЭА, Иванов О.А., ЛАЭС, Чижова Ю.С., АЭМ, Дурынин В.А., Цниитмаш, Иванов В.В., Гидропресс
  01.11.2014
  01.12.2014
  01.12.2014
Что необходимо сделать
  Внести изменения в ЛНА предприятий
  Провести информирование и обучение сотрудников отделов качества
  Обеспечить мониторинг соблюдения сроков согласования
  …
  …
  …
  …
  …
Открытие и подготовка ПСР-проекта
Внедрение улучшений
Диагностика и Целевое состояние
Закрепление результатов и закрытие ПСР-проекта
2
3
1
4

## Slide 40: План-график реализации мероприятий
3.2 Разработка детального плана-графика
Выполнено
В работе
Отставание от сроков
Название задачи
Начало
Окон-чание
Ответственный
Комментарии
Статус
2. Внесений изменений в регламент процесса «Договорная деятельность»
01.07
04.07
Петров П.П.
…
3. Внесение изменений в приказ №1/657 (в части утверждения типовых форм договора поручительства)
01.07
04.07
Иванов И.И.
…
4. Внесение изменений в приказ №1/865-П (в части изменения типовых форм конкурсной документации)
01.07
04.07
Петров П.П.
5. Изменение функциональности ЕОСДО в соответствии с новым Порядком (п.2,3)
07.07
01.08
Иванов И.И.
…
6. Коммуникация изменений и обучение пользователей, участников процесса, заказчиков и т.д. (по необходимости)
07.07
18.08
Петров П.П.
…
6. Ввод в эксплуатацию
14.07
25.08
Иванов И.И.
…
7. Замер результатов на базе производственного контроля и обратной связи от заказчиков
21.07
01.08
Петров П.П.
…
01.07
1. Приказ Госкорпорации "Росатом" от Об утверждении Единых отраслевых методических указаний по осуществлению операций на финансовых рынках и документарных операций
04.07
…
…
Отсутствие светофора – срок не наступил
Открытие и подготовка ПСР-проекта
Внедрение улучшений
Диагностика и Целевое состояние
Закрепление результатов и закрытие ПСР-проекта
2
3
1
4

## Slide 41: Обучение участников процесса
3.4 Обучение участников процесса
Обучение участников процесса
Тема
Мероприятие
Участники
Ответственный
Место
Дата и время
Изменения в процес-се инициирования и подготовки решений о применении материалов
  Семинар/ конференция
  Сотрудники отдела качества ОАО "АЭМ-Технологии"
  Чижова Ю.С.
  11.01.2014 г.
  Учебный класс АЭМ технологии
Изменения в процес-се согласования решений о приме-нении материалов
  Рассылка по электронной почте
  Сотрудники отделов качества РЭА, АЭС,
  Мамолин О.А., РЭА,
  Иванов О.А., ЛАЭС, АЭМ,
  12.10.2014 г.
  Учебные классы РЭА,
Изменения в процес-се согласования решений о приме-нении материалов
  Размещение информации на портале
  Все сотрудники
  Мамолин О.А., РЭА,
  24.10.2014 г.
  Веб-портал
Изменения в процес-се согласования решений о приме-нении материалов
  Распространение брошюр и плакатов
  Сотрудники отделов качества РЭА, АЭС,
  Иванов О.А., ЛАЭС, АЭМ,
  24.10.2014 г.
  Стенды с информа-цией
Открытие и подготовка ПСР-проекта
Внедрение улучшений
Диагностика и Целевое состояние
Закрепление результатов и закрытие ПСР-проекта
2
3
1
4

## Slide 42: Мониторинг достигнутых результатов. Производственный анализ №2
4.1 Мониторинг достигнутых результатов. Производственный анализ №2
Одобрение в РТН
Доработка во второй очереди
Согласование с предприятиями в первой очереди
Согласование/утверждение с/в КРЭА во второй очереди
Доработка в первой очереди
Доработка по замечаниям РТН
Введены дополнения к регламенту
  АМ106.23-14 - Замечания по качеству документов, доработка
  Нет требо-ваний к содер-жанию и составу документов
  Внести четкие требования по составу и содер-жанию
  …
…
  …
…
  АМ106.23-14 – Простой у исполнителя, связанный с отпуском ответствен-ного сотрудника
  Нехватка сотру-дников
  Назна-чение по органи-зации заме-щающего сотрудника
  Запуск "цепочки помощи"
Мониторинг времени шагов процесса
Статус
Проблема
Корневая причина
Испол-нитель
Срок
Предлага-емые решения
Цель по всему процессу
…
  …
  …
  …
…
  …
Анализ и решение проблем
Цель шага процесса
Chart: 
 | 23 | 56 | 28 | 8 | 16 | 10
 | 6 | 41 | 17 | 14 | 4 | 2
 | 10 | 1 | 6 | 8 | 2 | 9
 | 2 | 2 | 2 | 18 | 6

 | 0
100
9.АМ104.13-14
41
11.АМ103.21-14
53
10.АМ103.12-14
12.АМ106.23-14
48
22
14.АМ103.29-13
13.АМ103.27-14
27
Раб. дни
Поставлена задача
Реализовано
В процессе реализации
Принято руководителем
Открытие и подготовка ПСР-проекта
Внедрение улучшений
Диагностика и Целевое состояние
Закрепление результатов и закрытие ПСР-проекта
2
3
1
4

## Slide 43: Анкетирование №2 заказчиков по процессу «…»
4
3
2
3
1
Комментарии
Итого: средний бал
Поддержка пользователей
4.2 Анкетирование №2 заказчиков процесса
2
3
4
Комментарии
4
  Стал ли процесс за последние полгода проще для Вас?
2
  Удовлетворены ли Вы в целом работой процесса?
  Сократилась ли длительность протекания процесса за последние полгода?
3
  Удовлетворены ли Вы нормативной документацией по процессу (инструкции, стандарты, регламенты и т.д.)?
4
  Удовлетворены ли Вы качеством поддержки и сервиса (консультациями)?
5
  В случае ответа "Нет"/ "Скорее нет" – прокомментируйте
    Есть ли у Вас предложения по совершенствованию процесса?
6
Вопросы
Нет
Скорее нет
Скорее да
Процесс
Да
1
Открытие и подготовка ПСР-проекта
Внедрение улучшений
Диагностика и Целевое состояние
Закрепление результатов и закрытие ПСР-проекта
2
3
1
4

## Slide 44
4.3 Оценка результатов и проведение завершающего совещания
Оценка результатов по проекту «…»
1. Повышение уровня удовлетворённости заказчиков
2. Сокращение сроков процесса
3. Повышение качества процесса
4. Сокращение трудозатрат
…..
…..
727 дней
…..
…..
62 дня (сокращение более чем в 11 раз)
…..
…..
Стало
Было
Эффект
5. Экономический эффект от реализации изменений
…..
Запланированный/фактический эффект
Эффект
01.01.2014 г.
0. Сроки реализации проекта
01.01.2014 г.
Окончание
Начало
Открытие и подготовка ПСР-проекта
Внедрение улучшений
Диагностика и Целевое состояние
Закрепление результатов и закрытие ПСР-проекта
2
3
1
4

## Slide 45: Обратная связь и поощрение
4.4 Обратная связь и поощрение
Список мероприятий по завершении проекта
Мероприятие
  Общее собрание для благодарности и вручения грамот проектной команде
  Личная обратная связь каждому участнику проектной команды (акцент на сильные стороны)
Участники
  Все участники проектной команды
  Все участники проектной команды
Ответственный
  Владелец процесса/руководитель проекта
  Руководитель проекта
Дата и время
  11.01.2014 г.
  …
Место
  Кабинет подразделения
  …
  Номинация наиболее успешных членов команды в кадровый резерв
  …
  Руководитель проекта
  …
  …
  Освещение результатов проекта в корпоративных СМИ
  …
  Руководитель проекта
  …
  …
Открытие и подготовка ПСР-проекта
Внедрение улучшений
Диагностика и Целевое состояние
Закрепление результатов и закрытие ПСР-проекта
2
3
1
4